乌鲁木齐市重大科研项目经理人制度和“业主制”试点实施办法（试行）

- 第一条 为深入贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，认真落实自治区党委十届十二次全会精神和市委十二届九次、十次全会精神，完善科技创新体制机制，深化科技管理体制改革，进一步规范市级科研项目管理，切实提高科技研发效率，促进科技与经济紧密结合，开展科研项目“业主制”、“项目经理人制”改革试点，制定本办法。

第二条 科技项目“业主”制采取业主负责，组织实施项目的研发到成果应用全链条负责的管理体系。由政府引导，项目研发需求和应用单位作为业主，是项目投入、实施、风险承担的主要主体。通过业主对高技术重大项目的资本投入和经营管理，以技术、资产和管理的组合为纽带，将资产、管理、技术、人才等生产要素优化配置，带动社会资本投向重点产业领域科技创新，促进高技术成果在研发业主单位转化为生产力。

第三条 科技项目经理人制度是指受市科技部门或科技项目业主单位委托，承担科技项目管理工作的项目经理人，能够负责科技项目监管等相关工作，具备相关领域科技项目的跟踪、评估等管理工作经验，具有较强的组织协调能力，能够组织开展项目考核和专家研讨等工作，主要负责:

(一)开展项目现场核查、资料查验等日常管理工作，识别项目存在风险，定期向市科技局报告项目情况;

(二)开展项目相关技术研究，为市科技局或业主单位提供专业知识支持;

(三)组建顾问团队，为项目考核、方案调整提供咨询论证意见;对项目进度、技术路线、投资计划、专项资金使用和风险防范等进行内部监管；

(四)确保项目管理文件的真实性和完整性，归档项目相关资料，形成项目档案；

(五)履行项目定期报告职责，及时提示风险等，做好变更、调整项目等相关管理、交接工作。

第四条  科技计划项目经理人制度和“业主制”适用于我市“揭榜挂帅”和需要定向委托的重大专项、重点研发等具备明确需求的重大科技计划项目。

第五条  科技计划项目“业主”实现责、权、利的统一。由市科技行政主管部门委托科技企业或科研机构等法人作为“业主单位”，实施“业主单位负责制”专项。市科技行政主管部门对“业主”单位发布的项目和需求，组织专家评审，联合遴选项目牵头单位，与“业主”单位签订委托协议，并指导“业主”单位组织项目过程管理等。“业主”单位对项目实施负总体责任，“业主”单位同时可承担相应需求项目。

- 第六条  “业主”单位应符合申报指南要求，有较强科研能力和条件，具有项目实施相匹配的组织和管理能力，运行管理规范，科研诚信良好。项目成员单位为市内外具备参与项目实施能力的企业、高校、科研院所等，项目成果需在“业主”单位落地转化，由高校、科研院所等非市场化运营主体担任“业主”的，需在我市落地转化。

- 第七条 “业主”单位在申报阶段，可根据需要确定“项目经理人”，对项目的组织实施、研发过程、科研成果的推广应用、产业化的管理负责。项目经理人需兼具科研技术素质和项目管理素质，既能够参与技术和研发推广，又具备较强的计划和组织能力、资源协调能力的专家，解决科研人员对项目转化不熟悉、无法充分整合转化过程中所需的各方面资源问题，提高成果转化效率。

第八条 科技计划项目经理人制度和“业主制”项目，按照揭榜挂帅、重大专项、重点研发项目管理要求给予以资金支持引导。

第九条  科技计划项目“业主”制、经理人制实施流程为：

- （一）“业主”、“经理人”申报。由市科技局发布揭榜挂帅、重大专项、重点研发项目需求，申报单位围绕产业发展“卡脖子”技术、关键核心技术、前沿引领技术、颠覆性技术等申报项目需求，同时提交《科技项目“业主”单位申请表》《xxxx项目经理人推荐申请表》，申报材料中除明确项目立项依据与重要意义、研究内容、主要目标及指标、项目投入总额等外，还需申请作为业主单位的内部科研管理制度、管理案例和项目经理人科研技术素质和项目管理素质情况。

（二）专家评审、行政决策。按照《乌鲁木齐市科技计划项目管理办法》相关规定，采取专家评审等方式确定科技项目和“业主”单位，并进行公示。

（三）签订项目委托书。公示无异议或异议排除后，除签订项目合同书外，由市科技局与“业主”单位签订项目管理责任委托协议书。“业主”单位与“项目经理人”签订管理合同或责任书；

（四）项目实施。由“业主”单位负责组织项目总体实施。按照科技计划项目管理办法，经费调整、成员变更等相关材料需报市科技局备案；

（五）过程管理。“业主”单位对项目实施负总体责任，承担相应责任，对子项目单位定期开展中期检查，绩效评价等，并向市科技局提交相关报告；

（六）项目验收。可由市科技局、委托第三方机构或“业主”单位按照《乌鲁木齐市科技计划项目管理办法》相关规定，组织项目验收。

项目过程管理实施在本办法未尽事宜，按照市科技计划项目管理相关办法执行。

第十条  “业主”单位应按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷。

第十一条 “业主”单位作为实施主体责任，要加强与项目合作单位协调联动，严格按照任务书要求，推进完成项目研发和成果示范任务。项目经理人应对项目开展定期或不定期检查，按照项目管理合同或责任书要求向业主报送项目执行情况报告，组织开展里程碑评估。

第十二条  建立“业主”单位评价机制，对业主单位组织开展项目整体推进情况、成果转化应用情况开展评价评估，可作为承担其他项目的评价因素。实施项目经理人评价机制，试点项目立项过程中增加项目经理人因素，将项目经理人管理及创新能力作为立项评价之一。

第十三条  对组织项目故意串通作假等行为，将严肃追究相关责任。对科研不端行为“零容忍”，对存在失信行为的“业主”、项目经理人，在科研项目申报、获得相关奖励等方面依法予以限制。

第十四条  本办法由市科技局负责解释。

第十五条  本办法自发布之日起施行，有效期至2026年9  月1日。